## CRONOGRAMA-
Cronograma Físico-financeiro
OBJETO: | COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM |  | VALOR TOTAL | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS |  | 6° MÊS |  | 7° MÊS |  | 8° MÊS |  | 9° MÊS |  | 10° MÊS |  | 11° MÊS |  | 12° MÊS |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES - ELABORAÇÃO PROJETOS EXECUTIVOS - APROVAÇÕES | 6% | 1010599.35 | 20% | 202119.87 | 80% | 808479.48 | [20 empty] | 1010599.35 | 100%
2.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6% | 1010599.35 | 8.5% | 85900.9448 | 8.5% | 85900.9448 | 8.5% | 85900.9448 | 8.5% | 85900.9448 | 8.5% | 85900.9448 | 8.5% | 85900.9448 | 8.5% | 85900.9448 | 8.5% | 85900.9448 | 8% | 80847.948 | 8% | 80847.948 | 8% | 80847.948 | 8% | 80847.948 | 1010599.35 | 100%
3.00 | INFRAESTRUTURA | 5% | 842166.125 | 100% | 842166.125 | [22 empty] | 842166.125 | 100%
4.00 | SUPERESTRUTURA | 12% | 2021198.7 | 20% | 404239.74 | 30% | 606359.61 | 30% | 606359.61 | 20% | 404239.74 | [16 empty] | 2021198.7 | 100%
5.00 | PAREDES E PAINÉIS | 9% | 1515899.025 |  |  |  |  | 30% | 454769.7075 | 30% | 454769.7075 | 40% | 606359.61 | [14 empty] | 1515899.025 | 100%
6.00 | PINTURA | 6.5% | 1094815.9625 | [20 empty] | 50% | 547407.9813 | 50% | 547407.9813 | 1094815.9625
7.00 | ESQUADRIAS | 3% | 505299.675 | [20 empty] | 50% | 252649.8375 | 50% | 252649.8375 | 505299.675 | 100%
8.00 | REVESTIMENTOS PISOS/ PAREDE/FORRO | 25.5% | 4295047.2375 | [20 empty] | 50% | 2147523.6187 | 50% | 2147523.6187 | 4295047.2375 | 100%
9.00 | COBERTA E PROTEÇÕES | 6.5% | 1094815.9625 | [8 empty] | 50% | 547407.9813 | 50% | 547407.9813 | [12 empty] | 1094815.9625 | 100%
10.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5% | 842166.125 | [14 empty] | 50% | 421083.0625 | 25% | 210541.5312 | 25% | 210541.5312 |  |  |  |  | 842166.125 | 100%
11.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 10% | 1684332.25 | [8 empty] | 25% | 421083.0625 | 25% | 421083.0625 | [8 empty] | 25% | 421083.0625 | 25% | 421083.0625 | 1684332.25 | 100%
12.00 | CLIMATIZAÇÃO | 3.5% | 589516.2875 | [20 empty] | 50% | 294758.1438 | 50% | 294758.1438 | 589516.2875 | 100%
13.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2% | 336866.45 | [22 empty] | 100% | 336866.45 | 336866.45 | 100%
|  | 100% |  | 9.11% | 1534426.6797 | 8.91% | 1500740.0348 | 6.81% | 1147030.2622 | 5.61% | 944910.3923 | 9.86% | 1660751.5985 | 6.26% | 1054391.9885 | 0.51% | 85900.9448 | 3.01% | 506984.0073 | 1.73% | 291389.4792 | 1.73% | 291389.4792 | 22.23% | 3744270.5917 | 24.23% | 4081137.0417 | 16843322.5
TOTAL GERAL |  |  | 16843322.5 | 9.11% | 1534426.6797 | 18.02% | 3035166.7145 | 24.83% | 4182196.9767 | 30.44% | 5127107.369 | 40.3% | 6787858.9675 | 46.56% | 7842250.956 | 47.07% | 7928151.9007 | 50.08% | 8435135.908 | 51.81% | 8726525.3873 | 53.54% | 9017914.8665 | 75.77% | 12762185.4583 | 100% | 16843322.5
16843322.5